## Product Backlog
Id User Story | User story | Id tasks | Rôle | Tasks | Colonne1 | Estimation | Sprint | Responsable | Colonne1
1 | consulter l'application | 0.0 |  | En tant q'internaute je peux consulter le site |  | 40min |  | A faire
2 | inscription | 1.1 |  | En tant que client je souhaite créer un compte |  | 120 min |  | Feriel
3 | En tant que admin je souhaite ajouter un evenement | 2.1 |  | Créer l'interface "ajoutevent.html.twig" |  | 15min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter un evenement | 2.2 |  | Ajouter la route "ajout_eventpage" dans le fichier routing.yml |  | 5min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter un evenement | 2.3 |  | Implementer la methode "ajouter event "dans le controlleur "ajout" |  | 20min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter un evenement | 2.4 |  | Tester la methode |  | 15min |  | Loujein
4 | En tant que admin je souhaite modifier un evenement | 3.1 |  | Créer l'interface "modifier.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifier un evenement | 3.2 |  | ajouter la route "modifier_eventpage" dans le fichier routing.yml |  | 5min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifier un evenement | 3.3 |  | Implementer la methode "modifier event "dans le controlleur "update" |  | 40min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifier un evenement | 3.4 |  | Tester la methode |  | 15min |  | loujein
5 | Entant que admin je souhaite supprimer un evenement | 5.1 |  | Créer l'interface "supprimerevent.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| Entant que admin je souhaite supprimer un evenement | 5.2 |  | Ajouter la route "supprimer_eventpage" dans le fichier routing.yml |  | 5min |  | loujein
| Entant que admin je souhaite supprimer un evenement | 5.3 |  | Implementer la methode "supprimer event" dans le controlleur "delete" |  | 40min |  | loujein
| Entant que admin je souhaite supprimer un evenement | 5.4 |  | Tester la methode |  | 15min |  | loujein
6 | En tant que admin je souhaite créer une specialite | 6.1 |  | Créer l'interface "ajouterspecialie.html.twig" |  | 15min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite créer une specialite | 6.2 |  | Ajouter la route "ajout_specialite" dans le fichier routing.yml |  | 5min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite créer une specialite | 6.3 |  | Implementer la methode "ajouetr specialite" dans le conttroleur "ajout" |  | 40min |  | Loujein
| En tant que admin je souhaite créer une specialite | 6.4 |  | Tester la methode |  | 10min |  | Loujein
7 | En tant que admin je souhaite modifer la specialite | 7.1 |  | créer l'interface "modifier specialite.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifer la specialite | 7.2 |  | Ajouter la route "modifier_specialitepage" dans le fichier routing.yml |  | 10min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifer la specialite | 7.3 |  | Implementer la methode"modifier specialite" dans le controlleur "update" |  | 50min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifer la specialite | 7.4 |  | Tester la methode |  | 15min |  | loujein
8 | En tant que admin je souhaite supprimer une specialite | 9.1 |  | créer l'interface "supprimer specialite.html.twig" |  | 15min |  | loujein
[6 empty] | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite supprimer une specialite | 9.3 |  | Implementer la methode"supprimer specialite" dans le controlleur "delete |  | 30min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite supprimer une specialite | 9.4 |  | tester la methode |  | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter des paticipants | 10.1 |  | créer l'interface "ajouter des participants.html.twig" |  | 20min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter des paticipants | 10.2 |  | Impementer la methode "ajouter specialite" dans le controlleur"insert" |  | 20min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite ajouter des paticipants | 10.3 |  | tester la methode |  | 20min |  | loujein
|  | 10.4 |  | En tant que admin je peux supprimer un particiapant |  | 30 |  | A faire
9 | En tant que admin je souhaite modifier des paticipants | 11.1 |  | créer l'interface "modifier_paticipants.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifier des paticipants | 11.2 |  | Implementer la methode "modifier paticipants"dans le controlleur "update" |  | 45min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite modifier des paticipants | 11.3 |  | tester la methode |  | 15min |  | loujein
10 | En tant que admin je souhaite supprimer des participants | 12.1 |  | créer l'interface "supprimer_participants.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite supprimer des participants | 12.2 |  | Implementer la methode "supprimer participants" dans le controlleur "delete" |  | 40min |  | loujein
| En tant que admin je souhaite supprimer des participants | 12.3 |  | tester la methode |  | 10min |  | loujein
11 | En tant que client je souhaite ajouter une participation | 13.1 |  | créer l'interface "ajouter_participations.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que client je souhaite ajouter une participation | 13.2 |  | Implementer la methode "ajouter participaciants" dans le controlleur "insert" |  | 45min |  | loujein
| En tant que client je souhaite ajouter une participation | 13.3 |  | tester la methode |  | 10min |  | loujein
12 | En tant que client je souhaite spprimer une participation | 14.1 |  | créer l'interface "supprimer_participations.html.twig" |  | 15min |  | loujein
| En tant que client je souhaite spprimer une participation | 14.2 |  | implementer la methode "supprimer participations"dans le controlleur "delete" |  | 50min |  | loujein
| En tant que client je souhaite spprimer une participation | 14.3 |  | tester la methode |  | 10min |  | loujein
13 | En tant que admin je souhaite ajouter une attestation | 13.1 |  | Créer le modèle attestation |  | 15 min |  | Yassine
| En tant que admin je souhaite ajouter une attestation | 13.2 |  | Créer la vue addattestation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin je souhaite ajouter une attestation | 13.3 |  | Créer la fonction de controller |  | 20 min |  | Yassine
| En tant que admin je souhaite ajouter une attestation | 13.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10 min |  | Yassine
14 | En tant que client je souhaite modifier une attestation | 14.1 |  | Créer la vue attestation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier une attestation | 14.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 20 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier une attestation | 14.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10 min |  | Yassine
15 | En tant que admin je souhaite supprimer une attestation | 15.1 |  | Créer la vue attestation |  | 5 min
| En tant que admin je souhaite supprimer une attestation | 15.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin je souhaite supprimer une attestation | 15.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
16 | En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des attestations | 16.1 |  | Créer la vue attestation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des attestations | 16.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des attestations | 16.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
17 | En tant que client je souhaite ajouter une réclamation | 17.1 |  | Créer le modèle réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter une réclamation | 17.2 |  | Créer la vue réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter une réclamation | 17.3 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter une réclamation | 17.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
18 | En tant que client je souhaite modifier une réclamation | 18.1 |  | Créer la vue réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier une réclamation | 18.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier une réclamation | 18.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5min |  | Yassine
19 | En tant que client je souhaite supprimer une réclamation | 19.1 |  | Créer la vue réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite supprimer une réclamation | 19.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite supprimer une réclamation | 19.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
20 | En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des réclamations | 20.1 |  | Créer la vue réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des réclamations | 20.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des réclamations | 20.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
21 | En tant que client je souhaite ajouter un service | 21.1 |  | Créer le modèle service |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter un service | 21.2 |  | Créer la vue service |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter un service | 21.3 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite ajouter un service | 21.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
22 | En tant que client je souhaite modifier un service | 22.1 |  | Créer la vue service |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier un service | 22.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite modifier un service | 22.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5min |  | Yassine
23 | En tant que client je souhaite supprimer un service | 23.1 |  | Créer la vue service |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite supprimer un service | 23.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que client je souhaite supprimer un service | 23.2 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
24 | En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des services | 24.1 |  | Créer la vue réclamation |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des services | 24.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Yassine
| En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des services | 24.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Yassine
25 | En tant qu'admin je souhaite ajouter un blog | 25.1 |  | Créer le modele blog |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un blog | 25.2 |  | Créer la vue blog |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un blog | 25.3 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un blog | 25.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
26 | En tant qu je souhaite modifier un blog | 26.1 |  | Créer la vue blog |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite modifier un blog | 26.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite modifier un blog | 26.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
27 | En tant qu'admin je souhaite supprimer un blog | 27.1 |  | Créer la vue blog |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite supprimer un blog | 27.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite supprimer un blog | 27.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
28 | En tant que client je souhaite consulter un blog | 28.1 |  | Créer la vue blog |  | 5 min |  | Feriel
| En tant que client je souhaite consulter un blog | 28.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant que client je souhaite consulter un blog | 28.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
29 | En tant qu'admin je souhaite ajouter un forum | 29.1 |  | Créer le modele forum |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un forum | 29.2 |  | Créer la vue publication |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un forum | 29.3 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite ajouter un forum | 29.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
30 | En tant qu'admin je souhaite modifier un forum | 30.1 |  | Créer la vue forum |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite modifier un forum | 30.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admint je souhaite modifier un forum | 30.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
31 | En tant qu'admin je souhaite supprimer un forum | 31.1 |  | Créer la vue forum |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite supprimer un forum | 31.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant qu'admin je souhaite supprimer un forum | 31.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
32 | En tant que client je souhaite consulter un forum | 32.1 |  | Créer la vue forum |  | 5 min |  | Feriel
| En tant que client je souhaite consulter un forum | 32.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5 min |  | Feriel
| En tant que client je souhaite consulter un forum | 32.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Feriel
33 | En tant que client je souhaite créer un embauche | 33.1 |  | Créer l'interface d'embauche |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite créer un embauche | 33.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 5min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite créer un embauche | 33.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5Min |  | Bayrem
34 | En tant que client je souhaite modifier l'embauche | 34.1 |  | Créer l'interface de modification d'embauche |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite modifier l'embauche | 34.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite modifier l'embauche | 34.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5min |  | Bayrem
35 | En tant que client je souhaite supprimer un embauche | 35.1 |  | Créer l'interface de la suppression d'embauche |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite supprimer un embauche | 35.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite supprimer un embauche | 35.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Bayrem
36 | En tant que client je souhaite ajouter un entretien | 36.1 |  | Créer l'interface d'entretien |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite ajouter un entretien | 36.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite ajouter un entretien | 36.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Bayrem
37 | En tant que client je souhaite modifier un entretien | 37.1 |  | Créer l'interface de modification d'entretien |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite modifier un entretien | 37.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite modifier un entretien | 37.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Bayrem
38 | En tant que client je souhaite effacer un entretien | 38.1 |  | Créer l'interface de la suppression d'entretien |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite effacer un entretien | 38.2 |  | Créer la fonction de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que client je souhaite effacer un entretien | 38.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Bayrem
39 | En tant que admin je souhaite consulter un entretien | 39.1 |  | Créer le contenu d'interface |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que admin je souhaite consulter un entretien | 39.2 |  | Créer la fonction de l'affichage de controller |  | 10min |  | Bayrem
| En tant que admin je souhaite consulter un entretien | 39.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Bayrem
40 | En tant que client je souhaite ajouter une entreprise | 40.1 |  | Créer le modèle Entreprise |  | 10min |  | Mourad
|  | 40.2 |  | Créer la vue AjoutEntreprise |  | 90min |  | Mourad
|  | 40.3 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 20min |  | Mourad
|  | 40.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Mourad
41 | En tant que client je souhaite ajouter une entreprise | 41.1 |  | Créer la vue ModifierEntreprise |  | 30min |  | Mourad
|  | 41.2 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 15min |  | Mourad
|  | 41.3 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Mourad
42 | En tant que client je peut supprimer une entreprise | 42 |  | Créer la vue SupprimerEntreprise |  | 20min |  | Mourad
|  | 42 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 10min |  | Mourad
|  | 42 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Mourad
43 | En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des Entreprises | 43 |  | Créer la vue ListeEntreprises |  | 60min |  | Mourad
|  | 43 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 40min |  | Mourad
|  | 43 |  | Tester la fonctionnalité |  | 15min |  | Mourad
44 | En tant que client je peux ajouter une offre de stage | 44 |  | Créer le modèle Stage |  | 10min |  | Mourad
|  | 44 |  | Créer la vue AjoutOffreStage |  | 10min |  | Mourad
|  | 44 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 20min |  | Mourad
|  | 44 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Mourad
45 | En tant que client je peux modifier une offre de stage | 45 |  | Créer la vue ModifierOffreStage |  | 20min |  | Mourad
|  | 45 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 10min |  | Mourad
|  | 45 |  | Tester la fonctionnalité |  | 10min |  | Mourad
46 | En tant que client je peux supprimer une offre de stage | 46 |  | Créer la vue SupprimerOffreStage |  | 15min |  | Mourad
|  | 46 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 20min |  | Mourad
|  | 46 |  | Tester la fonctionnalité |  | 15min |  | Mourad
47 | En tant que admin et client nous souhaitons consulter la liste des Stages | 47 |  | Créer la vue ListeOffreStage |  | 60min |  | Mourad
|  | 47 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 30min |  | Mourad
|  | 47 |  | Tester la fonctionnalité |  | 20min |  | Mourad
48 | En tant qu'admin je souhaite ajouter une formation | 48.1 |  | Créer le modele formation |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 48.2 |  | Créer la vue formation |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 48.3 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 48.4 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
49 | En tant qu'admin je souhaite modifier une formation | 49.1 |  | Créer la vue formation |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 49.2 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 49.1 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
50 | En tant qu'admin je souhaite supprimer une formation | 50 |  | Créer la vue formation |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 50 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 50 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
51 | En tant que client je souhaite consulter la liste des formations | 51 |  | Créer la vue formation |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 51 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 51 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
52 | En tant qu'admin je souhaite ajouter une reduction | 52 |  | Créer le modele reduction |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 52 |  | Créer la vue reduction |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 52 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 52 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
53 | En tant qu'admin je souhaite modifier une reduction | 53 |  | Créer la vue reducution |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 53 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 53 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
54 | En tant qu'admin je souhaite supprimer une reduction | 54 |  | Créer la vue reduction |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 54 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 54 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb
55 | En tant que client je souhaite consulter la liste des reductions | 55 |  | Créer la vue reduction |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 55 |  | Créer la fonction dans le controlleur |  | 5 min |  | Zeineb
|  | 55 |  | Tester la fonctionnalité |  | 5 min |  | Zeineb

## Sprint Backlog
N° | User Story | Tâche | Responsable | Sprint | Difficulté | Date Début | Date Fin | Statut | Commentaires
1.1 | Charger les annonces du site Tayara | Benchmarking entre les packages de webscrapping : demo package beautifull soap |  | 1 | 2 |  |  | Ouvert
1.1 | Charger les annonces du site Tayara | Benchmarking entre les packages de webscrapping : demo packge Scrapy |  | 1 | 5 |  |  | Ouvert
1.1 | Charger les annonces du site Tayara | Script de chargement d'une annonce (page par page) |  | 1 | 3 |  |  | Ouvert
1.1 | Charger les annonces du site Tayara | Script d'automatisation de la lecture des urls |  | 1 |  |  |  | Ouvert
1.1 | Charger les annonces du site Tayara | Lancement et chargement des annonces dans un seul fichier structuré |  | 1 |  |  |  | Ouvert
1.2 | Charger les annonces du site balouchi | Script de chargement d'une annonce (page par page) |  | 1 |  |  |  | Ouvert
1.2 | Charger les annonces du site balouchi | Script d'automatisation de la lecture des urls |  | 1 |  |  |  | Ouvert
1.2 | Charger les annonces du site balouchi | Lancement et chargement des annonces dans un seul fichier structuré |  | 1 |  |  |  | Ouvert
1.3 | Charger les annonces du site afare.tn
1.4 | Charger les annonces du site automobile.tn
1.5 | Charger les annonces du site Tunisieauto
1.6 | Nettoyer et standardiser les données issues des différents sites
1.7 | Centraliser les données dans une base de données qui centraliser les annonces, le référentiel des marques de voitures
1.8 | Automatiser toute la chaine de chargement de données
1.9 | Interface d'administration de la chaine de chargement
1.10 | Mettre en place un modèle prédictif permettant d'estimer le prix de chaque marque de voiture
1.11 | Disposer d'une interface Web pour consulter les prix des voitures d'occasion
1.12 | Interface d'administration et planification de la mise à jour des paramètres du modèle
1.13 | Interface d'administration de l'interface de consultation des prix